## Sheet1
| S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12
| 28 feb - 6 mar | 7 mar - 13 mar | 14 mar - 20 mar | 21 mar - 27 mar | 28 mar - 3 apr | 4 apr - 10 apr | 11 apr - 17 apr | 18 apr - 24 apr | 25 apr - 1 mai | 2 mai - 8 mai | 9 mai - 15 mai
Analizarea Cerințelor
Diagrame | bar: S2 to S3
Proiectare interfață (schiță) | bar: S3
Diagrame de clasă și secvență
UML pentru clase | bar: S4
UML pentru secvențe | bar: S4
Implementare aplicație + UI
Proiectare bază de date | bar: S5 to S6
Implementare logică | bar: S6 to S9
Implementare interfață grafică | bar: S7 to S9
Testare
white-box testing | bar: S10
black-box testing | bar: S11